## Sheet1
ID | Tarea | cantidad | medida | predecesora
1 | web craling inicial | 2 | semanas
2 | diseño algoritmo clasificación | 3 | semanas | 1
3 | diseño componentes de la aplicación | 4 | semanas | 1
4 | Implementación de componentes | 4 | semanas | 3
5 | Pruebas contenedores Docker | 1 | semanas | 4
6 | Pruebas de software | 1 | semanas | 5
7 | implementación en servidor | 1 | semanas | 6
8 | Elaboración de trabajo especial de grado | 8 | semanas | 7
| Total | 24 | semanas
diseño de la interface de usuario
juntar contenedores
Informe de Trabajo Especial de Grado
Pruebas de sofware
implementación en servidor
4